Bitte Wappen oder Logo einfügen

Evaluationsplan

- Terminierung der Evaluation: Um Planungssicherheit und Verbindlichkeit für den weiteren Anpassungsprozess in Ihrer Kommune zu schaffen, können Sie bereits nach Abschluss der erstmaligen Arbeit mit dem Klimalotsen einen Termin für die Evaluation Ihrer Anpassungsstrategie festlegen. Dieser kann sich entweder nach einem bestimmten Zeitraum – etwa vier Jahre nach Erstellung Ihrer Strategie oder Entwicklung Ihrer Maßnahme – oder einem bereits jetzt abzusehenden Ereignis mit besonderem Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Kommune richten. Solche Ereignisse können bereits jetzt abzusehende Prozesse in Ihrer Kommune sein, wie größere Stadtumbaumaßnahmen oder auch externe Veränderungen in Planungsvorschriften, der Rechtsprechung oder die Veröffentlichung einer (aktualisierten) Anpassungsstrategie auf Landes- oder Bundesebene. Neben einer umfassenden Evaluation der Anpassungsstrategie kann weiterhin eine alle ein bis zwei Jahre stattfindende, prozessorientierte Evaluation einzelner Maßnahmen durch die zuständigen Stellen der Kommune vorgenommen werden. So können Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt und kurz bis mittelfristig gegensteuert werden. Nutzen Sie hierfür die Vorlage Maßnahmenevaluation für die prozessorientierte Evaluation.

- Koordinierung der Evaluation: Obwohl Klimaanpassung ein stetiger Prozess ist, kann es sein, dass es aufgrund begrenzter Ressourcen nicht möglich ist, diese auch personell fest in Ihrer Kommune zu verankern. Für ein erfolgreiches Anstoßen des Evaluationsprozesses ist es sinnvoll, festzulegen wer innerhalb Ihrer Kommune diesen Prozess koordinieren wird. Idealerweise wird diese Funktion durch den Leiter des für die Maßnahmen- oder Strategieentwicklung zusammengestellten Anpassungsteams oder durch die/den Klimaanpassungsbeauftragte(n) Ihrer Kommune übernommen.

- Ziele und Umfang der Evaluation: Die Evaluation der Klimaanpassung in Ihrer Kommune kann verschiedene Ziele haben. Abhängig davon, welche Ausgangssituation und Rahmenbedingungen gegeben sind und welche Ressourcen für die Evaluation zur Verfügung stehen, können Sie entweder auf eine prozessorientierte Evaluation fokussieren – also prüfen, ob angestoßene Anpassungsmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden und welche Hindernisse es dabei eventuell zu überwinden gilt – oder zusätzlich Aspekte einer ergebnisorientierten Evaluation einbeziehen. Hierbei können Sie analysieren, wie sich Sensitivitäten und Betroffenheiten auf Basis der bisherigen Anpassungsaktivitäten in Ihrer Kommune geändert haben. Grundlage dafür ist eine Wiederholung der in Modul 2 und Modul 3 des Klimalotsen durchgeführten Arbeitsschritte. Überlegen Sie außerdem, welche Punkte Sie beim erstmaligen Durchlaufen des Klimalotsen aufgrund mangelnder Ressourcen oder fehlender Informationen nicht oder nicht im gewünschten Umfang adressieren konnten und nehmen Sie diese mit auf.

- Beschreibung der durchzuführenden Aktivitäten: Überlegen Sie im Rahmen der Evaluationsplanung was zentrale Schritte für die Evaluation sind und legen Sie Verantwortlichkeiten hierfür fest. Zu Beginn der Evaluation sollten Sie so etwa prüfen, ob sich Rahmenbedingungen – etwa Änderungen nationalen Rechts oder lokale Entwicklungen wie größere Stadtumbaumaßnahmen – für die Anpassungsaktivitäten in Ihrer Kommune verändert haben. Auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse können eine Neubewertung einzelner Betroffenheiten oder Maßnahmen notwendig machen und Änderungen in den Organisations- oder Finanzstrukturen der Kommune können einen Einfluss auf den weiteren Anpassungsprozess haben. Das Ergebnis der Beurteilung der Rahmenbedingungen bildet dann die Grundlage für die weiteren Schritte im Rahmen derer der Anpassungsprozess im Allgemeinen sowie einzelne Maßnahmen analysiert und gegebenenfalls neu bewertet werden.

- Partizipation: Halten Sie bereits während der Evaluationsplanung fest, wann und in welcher Form Sie Bürgerinnen und Bürger Ihrer Kommune und andere Akteur*innen an der Evaluation beteiligen wollen.

| Planung der Evaluation der Anpassungsaktivitäten in: Musterhausen |  | Bitte Wappen oder Logo einfügen. |
| --- | --- | --- |
| Start der Evaluation | Mai 2023 |  |
| Leitung des Evaluationsprozesses | Frau Mustermann, Planungsamt |  |
| Zielsetzung der Evaluation |  |  |
| Im Rahmen der Evaluation soll die Anpassungsstrategie von Musterhausen aktualisiert, fortgeschrieben und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Dabei soll sowohl der bisherige Anpassungsprozess analysiert als auch erste Aussagen zur Wirkung bereits umgesetzter Maßnahmen getroffen werden. Weiterhin sollen zusätzliche Maßnahmen entwickelt werden, mit denen Einwohner*innen der Kommune noch besser über die Folgen des Klimawandels informiert und in den Prozess der Anpassung eingebunden werden können. |  |  |
| Verantwortliche Person(en) | Beschreibung der Aktivität |  |
| Frau Mustermann, Planungsamt | Initiierung der Evaluation |  |
| Anpassungsteam | Analyse von Änderungen der Rahmenbedingen für die Anpassung |  |
| Frau Mustermann, Planungsamt, Herr Müller, Bürgermeisteramt | Übergreifende Analyse des Anpassungsprozesses |  |
| Anpassungsteam | Prozessorientierte Analyse bisheriger Anpassungsmaßnahmen |  |
| Herr Yilmaz, Umweltamt | Ergebnisorientierte Evaluation bisheriger Anpassungsmaßnahmen |  |
| Anpassungsteam | Neubewertung von Betroffenheiten und Maßnahmen |  |
| Frau Mustermann, Planungsamt Herr Müller, Bürgermeisteramt | Erstellung eines Evaluationsberichts |  |
| Anpassungsteam | Ableitung von Schlussfolgerungen und Aktualisierung der Klimaanpassungsstrategie |  |
| Maßnahmen zur Beteiligung |  |  |
| - Durchführung eines Workshops mit Bürger*innen und Akteur*innen der Wirtschaft, um mit Ihnen zu diskutieren, was beim bisherigen Anpassungsprozess gut lief und wo Verbesserungspotenziale gesehen werden - Wiederholte Durchführung von Maßnahmen aus dem bisherigen Anpassungsprozess, z. B. Temperaturmessungen durch Schulklassen in der Innenstadt - Vorabveröffentlichung des Evaluationsberichts, um Bürger*innen und anderen Akteur*innen die Möglichkeit zur Kommentierung zu geben - Diskussions- und Informationsveranstaltung nach Abschluss des Workshops |  |  |